## Sheet1
前海国际联络服务投资有限公司办公室室内装修工程项目工程类别及项目摘要
序号 | 项目 | 内容 | 数量 （请按设计图及效果图测算） | 单位
一、深化设计
1 | 深化设计图 | 提供包括平面间隔图、天花平面图等给管理处审批
2 | 机电设计图 | 聘请专业的机电顾问出具电气及电话平面图、空调平面图等给管理处审批（按照大厦装修指引，需由指定供应商进行设计）
3 | 其他设计图 | 包括消防平面图、水管及排水设施平面图
二、预备工程
1 | 装修保险 | 按照大厦装修指引，装修前需要提供包括但不限于涵盖装修期的“建筑全风险”保险及指定业主或其代理人为额外指定被保险人、每次事故的最低保额为 20,000,000.00 港元/层及累积赔偿额无限的“第三者责任”保险。
2 | 保护物料 | 施工前提供公众地方保护物料
3 | 弹地墨 | 施工前对间隔及家私弹地墨
4 | 临时设备 | 接驳临时灯、电力供应、照明、来水及临时消防设备等临时设备
三、地台工程
1 | 平整地台 | 供应人力、物料及平整地台
2 | 地毯 | 供应及安装地毯连底胶
四、天花工程
1 | 天花 | 安装石膏板假天花
2 | 其他物料 | 相应乳胶漆或其他辅助材料
五、间隔工程及房门工程
1 | 间隔 | 安装石膏板间隔、玻璃间隔、厚石膏间隔连隔音棉
2 | 木门 | 安装木门连防火胶板
3 | 五金配件 | 配套五金配件
六、墙装工程
1 | 墙批灰 | 新建及原油墙身全墙批灰
2 | 公司LOGO | 供应及安装公司logo（发光招牌）
七、电气工程（含强电、弱电）
根据设计图和效果图，提供电表箱、电线、网络、用电设备电源、灯等设备及安装，并提供按照相关政府条例要求出具的文件。（按照大厦装修指引，电气工程由大厦指定供应商承包）
八、暖通空调工程
根据设计图和效果图，提供暖通空调设备并安装。（按照大厦装修指引，暖通空调工程由大厦指定供应商承包）
九、消防工程
根据设计图和效果图，提供消防设备及安装，并提供按照相关政府条例要求出具的文件。（按照大厦装修指引，消防工程由大厦指定供应商承包）
十、水管及排水设施工程
根据设计图和效果图，提供来去水设备并安装。（按照大厦装修指引，水管及排水设施工程由大厦指定供应商承包）
十一、家具（家私总额包含在内，但甲方保留单独发包权利）
根据设计图和效果图，包括可折叠式椅、会议桌、会议椅、茶水间桌子、茶水间椅子、经理椅、经理桌、员工椅、员工桌、小沙发、小展示厅装置。（按照实际情况，家私部分可能考虑单独发包）
十二、会议设备
根据设计图和效果图，包括智能会议大屏、会议话筒、投影仪等。
十三、指定机电工程分包、指定家具供应商
电气、暖通空调、消防、水管及排水设施，消防等机电工程为中国银行大厦指定分包，甲方保留上述第十一项可移动家具为指定供应商，相关指定分包和/或指定供应商金额以暂定金额包括在合同总价中，最终结算价按实际结算金额调整
十四、工程款支付
约定一定比例工程预付款，用作施工准备，第一笔预付款约合同总价40%-50%，余下支付节点和比例待商议，指定分包和指定供应商工程款支付由甲方审批并经由承包人支付
十五、保修金及保修期
保修金为合同总价3%，保修期为工程竣工验收合格后12个月，保修金在工程验收合格后满1年后14日内支付
十六、工期延误违约金
甲方有权要求工期每延误一天，乙方（承包人）向甲方支付10,000港币/天违约金
h
1 | 清洁费 | 包括从进场到验收竣工全过程的场地清洁
2 | 装修/修复按金 | 由报价人支付
3 | 指定供应商管理费 | 大厦指定供应商协调及管理费 (包括电气、暖通空调、消防、水管及排水设施等)